## Planing Poker
identificador(ID) de la historia | ROL | Característica/funcionalidad (Quiero) | Razón/Resultado (Para) | estimacion poker desarrollador 1 | estimacion poker desarrollador 2 | estimacion poker desarrollador 3 | estimacion poker tester | estimacion poker analista | Estimación Consensuada del equipo | justificacion
HE1-HU1-CA001 | Administrador | Registrar un nuevo producto | Publicar joyas y perfumes en la tienda virtual | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | Requiere la lógica para subir y optimizar multimedia (imágenes de joyas/perfumes), validación de campos obligatorios e integración con la base de datos de inventario.
HE1-HU2-CA002 | Administrador | Modificar datos de productos | Actualizar precios, descripciones o cantidades en stock | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | Es un mantenimiento CRUD directo. Presenta menor complejidad que el alta, pero exige validar persistencia, consistencia de datos y actualización en tiempo real del catálogo.
HE1-HU3-CA003 | Cliente | Consultar el catálogo interactivo | Explorar productos con sus imágenes, detalles y precios | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | Es una de las tareas más complejas. Exige diseño visual atractivo, optimización de carga diferida (lazy loading) para imágenes de alta calidad, filtros dinámicos, paginación y alta concurrencia de clientes.
HE1-HU4-CA004 | Administrador | Inactivar y activar productos | Controlar qué productos están disponibles para los clientes en el catálogo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Es un cambio de estado (activo/inactivo) sin borrar el producto. Exige validar que exista stock antes de activar y reflejar el cambio de inmediato en la visibilidad del catálogo, con complejidad similar a un borrado lógico pero con una regla de negocio adicional.
HE2-HU1-CA001 | Cliente | Registrar una cuenta de usuario | Acceder a compras y guardar historial de pedidos | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | Proceso estándar de creación de cuenta. Incluye validaciones de correo/contraseña y cifrado de credenciales, con bajo nivel de incertidumbre.
HE2-HU2-CA002 | Usuario | Iniciar sesión en la plataforma | Acceder de forma segura a mi cuenta y a las funciones según mi rol | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | Implementación de autenticación segura y redirección según el rol asignado (Cliente vs. Administrador). Lógica estructurada e integración común.
HE2-HU3-CA003 | Cliente | Modificar mis datos personales | Mantener actualizada mi dirección e información de envío | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | implica la gestión del perfil de usuario y la actualización segura en BD de direcciones de envío, lo cual requiere validaciones adicionales para evitar errores en entregas.
HE2-HU4-CA004 | Cliente | Desactivar cuenta de usuario | Inactivar mi perfil temporalmente sin borrar mi historial de compras | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Es un borrado lógico (soft delete). Garantiza que el usuario no pueda ingresar mientras se preserva su historial de compras para fines contables y de auditoría.
HE3-HU1-CA001 | Cliente | Gestionar productos en el carrito de compras | Reunir, ajustar cantidades o retirar productos antes de proceder al pago | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | Manejo de estado local o en sesión (agregar, eliminar, recalcular subtotales y cantidades). Complejidad técnica baja a media.
HE3-HU2-CA002 | Cliente | Procesar la compra de los productos seleccionados | Finalizar el pedido y concretar la transacción comercial | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | Involucra la lógica del checkout, cálculo final del pago y preparación para la actualizacion de stock.
HE3-HU3-CA003 | Cliente | Simular un comprobante digital de la venta | Contar con un soporte digital y detallado de la compra realizada | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Generación de factura con el desglose del pedido. Alta certeza técnica y esfuerzo de desarrollo moderado.
HE4-HU1-CA001 | Cliente | Contactar a un asesor vía WhatsApp | Resolver dudas sobre fragancias o medidas de joyas antes de comprar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Integración simple mediante deep links de la API de WhatsApp, formateando un mensaje predeterminado con la consulta del cliente.
3